П А С П О Р Т

федерального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Демография |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | Т.А.Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Руководитель федерального проекта | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Администратор федерального проекта | М.К.Антонова, директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296, Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 |

2. Цель и показатели федерального проекта

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости | Основной | 1,62 | 2017 год | 1,63 | 1,65 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,70 |
| 2. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Дополнительный | 100,1 | 2017 год | 102,5 | 104,0 | 105,1 | 106,7 | 107,7 | 109,3 |
| 3. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Дополнительный | 77,2 | 2017 год | 82,8 | 86,7 | 90,3 | 94,4 | 97,9 | 102,1 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| 1.1 | Показатели "суммарный коэффициент рождаемости вторых детей", "суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", "коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)" включены в систему показателей федерального проекта | Росстатом будет определена методика расчета показателей "суммарный коэффициент рождаемости вторых детей", "суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", "коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)". Правительством Российской Федерации будет принято распоряжение "О внесении изменений в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р", в части включения показателей "суммарный коэффициент рождаемости вторых детей", "суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", "коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)". Информация о прогнозных значениях показателей "суммарный коэффициент рождаемости вторых детей", "суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", "коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)" до 2024 года будет представлена Росстатом в Минтруд России. В целях осуществления качественного мониторинга достижения цели федерального проекта система показателей федерального проекта будет дополнена показателями "суммарный коэффициент рождаемости вторых детей", "суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", "коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)" |
| 1.2 | Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. |
| 1.3 | Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подготовлены | Минтрудом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти будет проведен анализ эффективности механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о предоставлении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка Минтрудом России будут подготовлены и представлены в Правительство Российской Федерации предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка |
| 1.4 | К концу 2019 года 580 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал | В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2019 году решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал |
| 1.5 | К концу 2019 года не менее 800 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала | В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление средств по принятым решениям. Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2019 году решениях об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала |
| 1.6 | Предложения об изменении механизма индексации размера материнского (семейного) капитала представлены в Правительство Российской Федерации | Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Пенсионным фондом Российской Федерации будет проведен анализ эффективности механизма индексации размера материнского (семейного) капитала. В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, по результатам проведенного анализа Минтрудом России будут подготовлены и представлены в Правительство Российской Федерации предложения об изменении механизма индексации размера материнского (семейного) капитала. |
| 1.7 | Анализ механизма предоставления субсидирования ипотеки по ставке 6% годовых проведен, предложения о необходимости совершенствования данного механизма подготовлены | Минфином России совместно с российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" будет проведен анализ эффективности механизма субсидирования ипотечных кредитов (займов), предоставленных семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых. По результатам проведенного анализа Минфином России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти будут подготовлены и представлены в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию механизма субсидирования ипотечных кредитов (займов), предоставленных семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых |
| 1.8 | В 2019 году 20 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлены кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых | Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей по ставке 6 процентов годовых с 3 до 5 организаций в отчетном году. Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей. Минфином России будет размещена информация о количестве выданных российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ |
| 1.9 | Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2019 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. |
| 1.10 | Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 1.11 | В 2019 году определены дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе оказание поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах | Будут определены дополнительные меры поддержки семей при рождении детей, предоставляемые в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа, в отношении которых будет осуществляться софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет представлена в Минтруд России информация о принятии дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости. Минтрудом России будут представлены в Правительство Российской Федерации предложения о подходах к оказанию поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 1.12 | В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |
| 1.13 | В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |
| 1.14 | Не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1.15 | К концу 2020 года 520 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал | В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2020 году решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал |
| 1.16 | К концу 2020 года не менее 800 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала | В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление средств по принятым решениям. Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2020 году решениях об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала |
| 1.17 | Предложения о необходимости совершенствования механизмов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в том числе по продлению программы материнского (семейного) капитала после 2021 года, представлены в Правительство Российской Федерации | Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Пенсионным фондом Российской Федерации будет проведен анализ механизмов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и оценка целесообразности продления программы материнского (семейного) капитала после 2021 года. В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, Минтрудом России будут подготовлены и представлены в Правительство Российской Федерации предложения о необходимости совершенствования механизмов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в том числе по продлению программы материнского (семейного) капитала после 2021 года |
| 1.18 | В 2020 году 45 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых | Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей по ставке 6 процентов годовых с 5 до 7 организаций в отчетном году. Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей. Минфином России будет размещена информация о количестве выданных российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ |
| 1.19 | 68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. |
| 1.20 | Не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 1.21 | В 2020 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах | В 2020 году будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 1.22 | В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |
| 1.23 | В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |
| 1.24 | Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. |
| 1.25 | К концу 2021 года 1,6 млн. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал | В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2021 году решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал |
| 1.26 | К концу 2021 года не менее 820 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала | В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление средств по принятым решениям. Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2021 году решениях об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. |
| 1.27 | В 2021 году 60 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых | Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей по ставке 6 процентов годовых с 7 до 9 организаций в отчетном году. Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей. Минфином России будет размещена информация о количестве выданных российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ |
| 1.28 | 69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. |
| 1.29 | Не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 1.30 | В 2021 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах | В 2021 году будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 1.31 | В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |
| 1.32 | В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |
| 1.33 | Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1.34 | 750 тыс. семей с двумя и более детьми в 2022 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала | В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление средств по принятым решениям. Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2022 году решениях об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала |
| 1.35 | В 2022 году 57 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых | Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей по ставке 6 процентов годовых с 9 до 11 организаций в отчетном году. Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей. Минфином России будет размещена информация о количестве выданных российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ |
| 1.36 | 69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2022 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. |
| 1.37 | Не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 1.38 | В 2022 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах | В 2022 году будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 1.39 | В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |
| 1.40 | В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |
| 1.41 | Не менее 149 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1.42 | 600 тыс. семей с двумя и более детьми в 2023 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала | В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление средств по принятым решениям. Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2023 году решениях об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала |
| 1.43 | В 2023 году 3 тысячи ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых | Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей по ставке 6 процентов годовых с 11 до 13 организаций в отчетном году. Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей. Минфином России будет размещена информация о количестве выданных российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ |
| 1.44 | 70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2023 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. |
| 1.45 | Не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 1.46 | В 2023 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах | В 2023 году будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 1.47 | В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |
| 1.48 | В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |
| 1.49 | Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2024 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1.50 | 500 тыс. семей с двумя и более детьми в 2024 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала | В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2024 году решениях об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. |
| 1.51 | 70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2024 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2024 году ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. |
| 1.52 | К концу 2024 года количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых, увеличится в 5 раз, 185 тысяч семей, имеющих двух и более детей, воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по ставке 6 процентов годовых | Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей по ставке 6 процентов годовых с 13 до 15 организаций в отчетном году. Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей. Минфином России будет размещена информация о количестве выданных российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ |
| 1.53 | Не менее 80 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 1.54 | В 2024 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах | В 2024 году будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. |
| 1.55 | В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |
| 1.56 | В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| 1.1. | нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получат финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 г. - 237,7 тыс. семей, 2020 г. - 222,5 тыс. семей, 2021 г. - 196,8 тыс. семей, 2022 г. - 180,9 тыс. семей, 2023 г. - 149,0 тыс. семей, 2024 г. - 133,2 тыс. семей. | 48591,1 | 58359,7 | 60661,9 | 63800,0 | 70300,0 | 73400,0 | 375112,7 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 48591,1 | 58359,7 | 60661,9 | 63800,0 | 70300,0 | 73400,0 | 375112,7 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 48591,1 | 58359,7 | 60661,9 | 63800,0 | 70300,0 | 73400,0 | 375112,7 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | семьи, имеющие двух и более детей, распорядились средствами материнского (семейного) капитала, 2019 г. - 800 тыс. семей, 2020 г. - 800 тыс. семей, 2021 г. - 820 тыс. семей, 2022 г. - 750 тыс. семей, 2023 г. - 600 тыс. семей, 2024 г. - 500 тыс. семей | 325632,5 | 337045,5 | 347510,2 | 325478,0 | 299756,4 | 268047,8 | 1903470,4 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 325632,5 | 337045,5 | 347510,2 | 325478,0 | 299756,4 | 268047,8 | 1903470,4 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) Пенсионного фонда Российской Федерации | 325632,5 | 337045,5 | 347510,2 | 325478,0 | 299756,4 | 268047,8 | 1903470,4 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение собственного жилья, предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) | 9200,0 | 11500,0 | 11100,0 | 11100,0 | 10100,0 | 9200,0 | 62200,0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 9200,0 | 11500,0 | 11100,0 | 11100,0 | 10100,0 | 9200,0 | 62200,0 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе оказание поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах | 0* | 0** | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| 1.5. | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 г. - 70 тыс. семей, 2020 г. - 72 тыс. семей, 2021 г. - 74 тыс. семей, 2022 г. - 76 тыс. семей, 2023 г. - 78 тыс. семей, 2024 г. - 80 тыс. семей | 8358,0 | 8596,8 | 8835,6 | 9074,4 | 9313,2 | 9552,0 | 53730,0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 8358,0 | 8596,8 | 8835,6 | 9074,4 | 9313,2 | 9552,0 | 53730,0 |
| 1.5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | семьи, имеющие трех и более детей, получают финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2019 г. - 68,0 тыс. семей, 2020 г. - 68,9 тыс. семей, 2021 г. - 69,0 тыс. семей, 2022 г. - 69,5 тыс. семей, 2023 г. - 70,0 тыс. семей, 2024 г. - 70,5 тыс. семей. | 44613,6 | 46634,1 | 47823,6 | 50076,5 | 51035,7 | 52834,4 | 293017,9 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 37063,8 | 38820,7 | 39823,1 | 41700,0 | 42500,0 | 44000,0 | 243907,6 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 37063,8 | 38820,7 | 39823,1 | 41700,0 | 42500,0 | 44000,0 | 243907,6 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7549,8 | 7813,4 | 8000,5 | 8376,5 | 8535,7 | 8834,4 | 49110,3 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Ежегодно обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства; тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил ежегодно не менее 500 тысяч экземпляров | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| 1.7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 436545,2 | 462286,1 | 476081,3 | 459678,9 | 440655,3 | 413184,2 | 2688431,0 |
| федеральный бюджет | 420637,4 | 445875,9 | 459245,2 | 442228,0 | 422806,4 | 394797,8 | 2585590,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 85654,9 | 97180,4 | 100485,0 | 105500,0 | 112800,0 | 117400,0 | 619020,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) Пенсионного фонда Российской Федерации | 325632,5 | 337045,5 | 347510,2 | 325478,0 | 299756,4 | 268047,8 | 1903470,4 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 8358,0 | 8596,8 | 8835,6 | 9074,4 | 9313,2 | 9552,0 | 53730,0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7549,8 | 7813,4 | 8000,5 | 8376,5 | 8535,7 | 8834,4 | 49110,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Администратор федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40% |
| Показатели "суммарный коэффициент рождаемости вторых детей", "суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", "коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)" включены в систему показателей федерального проекта |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2 | Участник федерального проекта | Г.К.Оксенойт | заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики | А.Е.Суринов Руководитель Федеральной службы государственной статистики | 40% |
| Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 40% |
| Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подготовлены |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 30% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 30% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 20% |
| 4. | Участник федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| К концу 2019 года 580 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| К концу 2019 года не менее 800 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| Предложения об изменении механизма индексации размера материнского (семейного) капитала представлены в Правительство Российской Федерации |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| Анализ механизма субсидирования ипотечных кредитов (займов), предоставленных семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых проведен, предложения о необходимости совершенствования данного механизма подготовлены |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Моисеев | Заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г.Силуанов Министр финансов Российской Федерации - Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта |  | Представители российских кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" |  | 20% |
| В 2019 году 20 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлены кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Моисеев | Заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г.Силуанов Министр финансов Российской Федерации - Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта |  | Представители российских кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" |  | 20% |
| Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты |  | 40% |
| Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.Н.Байбарина | директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья |  | 40% |
| В 2019 году определены дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе оказание поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 40% |
| В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |
| В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |
| Не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 40% |
| К концу 2020 года 520 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| К концу 2020 года не менее 800 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| Предложения о необходимости совершенствования механизмов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в том числе по продлению программы материнского (семейного) капитала после 2021 года, представлены в Правительство Российской Федерации |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 40% |
| В 2020 году 45 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Моисеев | Заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г.Силуанов Министр финансов Российской Федерации - Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта |  | Представители российских кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" |  | 20% |
| 68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты |  | 40% |
| Не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.Н.Байбарина | директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья |  | 40% |
| В 2020 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 40% |
| В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |
| В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |
| Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 40% |
| К концу 2021 года 1,6 млн. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| К концу 2021 года не менее 820 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| В 2021 году 60 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Моисеев | Заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г.Силуанов Министр финансов Российской Федерации - Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта |  | Представители российских кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" |  | 20% |
| 69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты |  | 40% |
| Не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.Н.Байбарина | директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья |  | 40% |
| В 2021 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 40% |
| В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |
| В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |
| Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 40% |
| 750 тыс. семей с двумя и более детьми в 2022 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| В 2022 году 57 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Моисеев | Заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г.Силуанов Министр финансов Российской Федерации - Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта |  | Представители российских кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" |  | 20% |
| 69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты |  | 40% |
| Не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.Н.Байбарина | директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья |  | 40% |
| В 2022 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 40% |
| В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |
| В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |
| Не менее 149 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 40% |
| 600 тыс. семей с двумя и более детьми в 2023 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| В 2023 году 3 тысячи ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Моисеев | Заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г.Силуанов Министр финансов Российской Федерации - Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта |  | Представители российских кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" |  | 20% |
| 70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты |  | 40% |
| Не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.Н.Байбарина | директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья |  | 40% |
| В 2023 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 40% |
| В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |
| В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |
| Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 40% |
| 500 тыс. семей с двумя и более детьми в 2024 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Дроздов | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты |  | 40% |
| К концу 2024 года количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых, увеличится в 5 раз, 187 тысяч семей, имеющих двух и более детей, воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по ставке 6 процентов годовых |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Моисеев | Заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г.Силуанов Министр финансов Российской Федерации - Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта |  | Представители российских кредитных организаций и акционерного общества "ДОМ.РФ" |  | 20% |
| Не менее 80 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.Н.Байбарина | директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья |  | 40% |
| В 2024 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 2. | Участник федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20% |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 40% |
| В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |
| В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20% |

6. Дополнительная информация

Реализация мероприятий федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в разной мере оказывает влияние на достижение четырех национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года": обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации, улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.

В рамках реализации федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будет реализован комплекс мер, направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми, дифференцированный в зависимости от очередности рождения ребенка.

Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, будет способствовать увеличению первых рождений. Предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" будет также способствовать увеличению первых рождений.

Предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки граждан, имеющих детей" направлено на увеличение вторых и последующих рождений.

Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" направлено на стимулирование роста третьих и последующих  рождений.

Таким образом, экспертная оценка вклада мероприятий федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в достижение цели "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации" составляет 8%.

Реализация данного федерального проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

Таким образом, экспертная оценка вклада мероприятий федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в достижение цели "снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации" и цели "обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан" составляет по 5%.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта семьям при рождении второго или последующих детей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" будет предоставлен материнский (семейный) капитал, одним из основных направлений распоряжения средствами которого является улучшение жилищных условий путем совершения любых не противоречащих законодательству Российской Федерации сделок.

Кроме того, в целях поддержки семей, являющихся заемщиками по ипотечным кредитам, при рождении второго, третьего и (или) последующих детей постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" установлено субсидирование процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам либо рефинансирование ранее выданных таких кредитов до уровня 6 процентов годовых.

Таким образом, экспертная оценка вклада мероприятий федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в достижение цели "улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно" составляет 10%.

Плановый процент финансового обеспечения всех значимых результатов федерального проекта - 100%. Финансирование данных мероприятий на более низком уровне может привести к недостижению цели Национального проекта - увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году.

Все мероприятия федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" отражены в государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей") и в государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Реализация Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"  носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального проекта.

1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

В целях решения задачи, поставленной в подпункте "б" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", - внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, наиболее значимыми задачами проекта  следует считать мероприятия:

- повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования;

- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей";

- предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 
№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей";

- субсидирование ставки по ипотеке 6% в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. № 1711;

- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

Реализация Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"  позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению федеральным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.

Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи.

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений.

Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми при рождении второго ребенка или последующих детей в виде материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", увязанные с очередностью рождения детей, направлены на решение поставленной задачи.

Опросы населения о репродуктивных планах показывают, что материнский (семейный) капитал оценивается выше других мер демографической политики. Реализация программы материнского (семейного) капитала показывает ее высокую востребованность у населения.

Действующие направления распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала определены с учетом степени важности получения семьями, имеющими детей, помощи от государства.

Предоставление материнского (семейного) капитала позволит семье планировать репродуктивное поведение и положительно скажется на ее репродуктивных установках.

Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является приобретение собственного жилья. В современных условиях, когда не все семьи могут позволить себе приобрести жилье и многим из них необходима финансовая помощь, решением жилищного вопроса должны стать создание дополнительных механизмов стимулирования строительства жилья экономического класса и внедрение инновационных финансовых мер поддержки семей при приобретении жилья самостоятельно.

В рамках реализации Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"  также будет организована информационная кампания, в ходе которой планируется ежегодно обеспечить не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства; тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составит ежегодно не менее 500 тысяч экземпляров.

С учетом рисков ухудшения демографической ситуации, обусловленной сокращением численности женщин активного репродуктивного возраста, неблагоприятными тенденциями изменения репродуктивного поведения молодежи, может возникнуть необходимость принятия дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости.

3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий

В связи с тем, что в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будут предоставляться субвенции, субсидии и межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, оптимизация и минимизация стоимости последующих мероприятий федерального проекта не предполагается.

4. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта

Сдерживающими факторами при реализации федерального проекта могут являться снижение уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, несвоевременное принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также в случае отказа субъекта Российской Федерации от финансирования.

5. Отражение в паспорте федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта "Демография"

| Результат | Целевые показатели национального проекта "Демография" | Стоимость его последующего содержания |
| --- | --- | --- |
|  | Целевой показатель: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) | Целевой показатель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 женщину) | Целевой показатель: обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | Целевой показатель: число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн. человек) | Целевой показатель: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |  |
| Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получают финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета |  | 34,9% |  |  |  | нет |
| Семьи при рождении второго ребенка или последующих детей получают государственный сертификат на материнский (семейный) капитал |  | 40% |  |  |  | нет |
| В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение собственного жилья, предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) |  | 3% |  |  |  | нет |
| Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  | 4,1% | 1% |  |  | нет |
| Семьи, имеющие трех и более детей, получают финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  | 18% |  |  |  | нет |
| ИТОГО |  | 100% | 1% |  |  |  |

6. Глоссарий

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей - действующее законодательство Российской Федерации не устанавливает понятия "внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей". Однако такие задачи поставлены Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, согласно которой мероприятия по усилению материальной поддержки семей с детьми, обеспечение потребностей семей в услугах дошкольного образования, создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, развитие ипотечного кредитования, мероприятия по обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, установлены в числе других основных мероприятий.

Внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, как понятной системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей выделены  в отдельный федеральный проект.

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, предусматривается осуществлять при рождении первых, вторых, третьих и последующих детей, включая реализацию, мониторинг, оценку результативности и совершенствование указанных мер.

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.

Реализация проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении второго или последующего ребенка - будет предоставлен материнский (семейный) капитал, а также возможность получения ипотеки по льготной ставке, при рождении третьего ребенка или последующих детей - будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению Федеральным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.

Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является приобретение собственного жилья. В современных условиях, когда не все семьи могут позволить себе приобрести жилье и многим из них необходима финансовая помощь, решением жилищного вопроса должны стать создание дополнительных механизмов стимулирования строительства жилья экономического класса и внедрение инновационных финансовых мер поддержки семей при приобретении жилья самостоятельно.

Реализация Федерального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя "Суммарный коэффициент рождаемости".

Суммарный коэффициент рождаемости - это число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет). Его величина не зависит от особенностей возрастной структуры населения и женского репродуктивного контингента, и  позволяет оценить состояние уровня рождаемости с позиции обеспечения простого воспроизводства населения.

Значимое влияние на значение показателя суммарного коэффициента рождаемости оказывают меры социально-экономической направленности.

Комплекс мер направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми дифференцирован в зависимости от очередности рождения ребенка.

Предоставление материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки граждан, имеющих детей" направлено на увеличение вторых и последующих рождений. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" введена ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, стимулирующая рост третьих и последующих рождений. Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" установлено  предоставление семьям ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка и ежемесячных выплат в связи с рождением второго ребенка за счет средств материнского (семейного) капитала цель которых, увеличение первых и последующих рождений.

Среди комплекса жизненных условий, влияющих на репродуктивное поведение населения, важнейшее место занимают жилищные условия. По экспертным оценкам, значимость этого направления демографической политики оценивается наравне с существенным повышением заработной платы.

Для поддержки семей, являющихся заемщиками по ипотечным кредитам, при рождении второго, третьего и (или) последующих детей постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" установлено  субсидирование процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам либо рефинансирование ранее выданных таких кредитов до уровня 6 процентов годовых.

Методика расчета показателя "Суммарный коэффициент рождаемости" утверждена Приложением № 6 Приказа Росстата № 261 от 5 июля 2013 года "Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

В соответствии с Федеральным планом статистических работ (утвержден распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р)  показатель "Суммарный коэффициент рождаемости" в связи с различными сроками готовности информации по источникам его формирования представляется поэтапно в следующие сроки:

1-ая оценка (предварительная) - 15 марта;

Показатель рассчитывается на основании предварительных данных о числе родившихся за год у женщин в возрастной группе от 15 до 49 лет к среднегодовой предварительной численности женщин этого возраста.

Алгоритм расчета:

Суммарный коэффициент рождаемости равен сумме возрастных коэффициентов во всех возрастных интервалах или кумулятивному коэффициенту рождаемости к концу репродуктивного периода. Он является наиболее точным измерителем уровня рождаемости и рассчитывается приближенно по формуле:

где,

Fсум - суммарный коэффициент рождаемости;

n - длина интервала;

Fx - возрастные коэффициенты рождаемости.

x - возраст.

Возрастные коэффициенты рождаемости (число рождений на 1000 женщин соответствующего возраста) рассчитываются как отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста.

где:

Fx - возрастной коэффициент рождаемости;

Nx - число родившихся у женщин в возрастной группе;

- среднегодовая численность женщин в данном возрасте.

Источник данных: показатель таблицы рождаемости.

2-ая оценка (окончательная) - 15 августа.

Показатель рассчитывается по указанному алгоритму на основании окончательных данных о числе родившихся за год у женщин в возрастной группе от 15 до 49 лет к среднегодовой численности женщин этого возраста.

Показатель возрастные коэффициенты рождаемости - это отношение числа родившихся живыми за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста по текущей оценке. При вычислении коэффициентов для возрастных групп 15-17 и 15-19 лет в качестве знаменателя принята численность женщин в возрастах соответственно 15-17 
и 15-19 лет, а в число рождений включены родившиеся у матерей до 15 лет. При вычислении коэффициента для возрастной группы 15-49 лет в числитель включены все родившиеся, включая родившихся у матерей в возрасте как до 15 лет, так и 50 лет и старше.

Если игнорировать многоплодные роды (которые составляют небольшой процент в общем числе родов), то можно рассматривать возрастной коэффициент рождаемости как долю женщин, родивших в данном году ребенка, в общей численности женщин соответствующего возраста.

Методика расчета показателя:

где:

Fx - возрастной коэффициент рождаемости;

Nx - число родившихся у женщин в возрасте "х";

- численность женщин в возрасте "х".

Рассчитываются ежегодно в соответствии с Федеральным планом статистических работ (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р).

Показатель суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождений

Дополнительную и очень важную информацию о динамике рождаемости можно получить путем дифференцирования суммарных коэффициентов рождаемости по очередности детей у матери. Дети разной очередности рождаются и в разном возрасте своих матерей, и в разных экономических условиях жизни семьи. Различается и мотивация рождения детей разной очередности.

В отличие от первых рождений, принятие семьями решений о рождении второго и последующих детей в большей степени связано с оценкой ими условий своей жизнедеятельности. Следовательно, положительная динамика показателей рождаемости по вторым и последующим рождениям в большей мере зависит от социально-экономических факторов, в том числе, от мер которые оказываются семьям в связи с рождением и воспитанием детей. Меры поддержки семей дифференцированы в зависимости от очередности рождения детей, а значит в разной степени могут влиять на показатели рождаемости разной очередности.

Анализ показателей суммарного коэффициента рождаемости по очередности рождений в Российской Федерации показал, что значение суммарного коэффициента рождаемости по вторым и последующим рождениям имеет значительный резерв для роста.

В качестве дополнительных показателей позволяющих объективно оценить результаты мероприятий по внедрению механизма финансовой поддержке семей при рождении детей в паспорт федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" планируется включить показатели "суммарный коэффициент вторых рождений", "суммарный коэффициент третьих и последующих рождений".

Методика расчета

В настоящее время Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Планом мероприятий по реализации федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусмотрена его разработка 
в 2019 году.

____________

# Footnotes

Настоящий перечень и значения показателей могут быть скорректированы по согласованию с Росстатом в ходе реализации федерального проекта с целью включения показателей, наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных федеральным проектом задач либо изменения прогнозного значения показателей.

Настоящий показатель включен в федеральный проект до включения в систему показателей федерального проекта показателей "суммарный коэффициент рождаемости вторых детей" и "суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей"

Объемы финансового обеспечения мероприятия уточняются в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина 
№ Пр-1918ГС по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 10 сентября 2018 г.

Роли по данному результату могут быть уточнены с учетом того, какой федеральный орган исполнительной власти будет определен главным распорядителем средств федерального бюджета, направляемых на оказание поддержки на повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах